## 2021年度淀山湖镇民生实事工程项目表
附件2
2021年度淀山湖镇民生实事工程项目表
序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 总投资估算 （单位：万元） | 当年计划投资（单位：万元） | 计 划 开工时间 | 计 划 竣工时间 | 方案设计进展 | 规划落实与否 | 用地落实与否 | 用地（亩） | 待征迁 情况（户数面积） | 领办 领导 | 责任 单位 | 项目 类别 | 备注
一 | 新建项目
1 | 度城村特色田园试点建设项目 | 度城村渡城、南厍、东村特色田园建设，包括道路、景观绿化、天然气等项目。 | 4300 | 1780 | 2021-07-01 | 2022-10-01 | 设计中 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 张晓东 | 建设局（建设） | 民生
2 | 老街历史文化街区项目 | 项目对老街现有公房进行改造，结合淀山湖老街历史人文，引入文旅项目，打造老街历史文化街区。对西大街21、23、25、27号房屋进行改造装修，建设瑾晖楼，总面积124.38㎡，作为我镇重要的爱国主义及慈善教育基地；对西大街83、87号房屋进行改造装修，建设老街书法院，总面积136.08㎡，集书法会展，学术交流为一体，为我镇书画创作、作品展览、联谊交流的创建重要平台；对西大街69、71、73号房屋进行改造装修，建设赵辉摄影工作室，总面积133.2㎡，搭建我镇的旅游摄影创作平台。 | 169 | 169 | 2021-01-01 | 2021-10-01 | 设计中 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 沈波 | 财政和经济发展局（旅游） | 民生
3 | 交通体系提升工程 | 为优化我镇交通体系，计划在全镇范围内增设信号灯3座，设置机非隔离护栏，建设电子违停抓拍系统。 | 155 | 155 | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王 强 | 交警中队 | 民生
4 | 新一代雪亮技改工程 | 安装471个人像识别；4个高空瞭望；21个超级卡口；农村技防建设，562个高清监控；44个小区建设高清监控974个高清监控；全镇道路补盲1021个高清监控，13个高清球机；两所幼儿园模拟换高清监控128个、环卫所垃圾分类点高清监控80个、各社区小区充电桩高清监控100个，老街安装高清监控32个，利民社区道闸2套；红星小泾自然村24个高清监控、东阳界自然村11个高清监控、西洋村监控租赁22个高清监控。 | 3500 | 3500 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王 强 | 社会治理和社会事业局（综治） | 民生
5 | 西部工业区道路沿线停车位增设工程 | 为满足西部工业区内企业日益增长的停车需求，避免沿线违章停车，改善西部工业区出行环境，在北苑西路、民和路等道路沿线规划新建机动车停车位211个，非机动车停车位145个，解周边企业停车难、停车乱现象。 | 210 | 210 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 彭永明 | 综合行政执法局（城管） | 民生
6 | 老旧小区提升项目 | 为加快推进我镇老旧小区改造工作，实现城市转型发展，提 升城市综合竞争力，提高人民群众满意度、获得感和幸福感，2021年我单位计划对全镇22个政府托管小区进行改造提升，工程横跨2021年全年，主要包括房屋渗漏维修、墙立面刷白、道路修缮、地下管网改造、环境提升等类别。 | 1450 | 1450 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 沈晓峰 | 建设局（物管） | 民生
7 | 污水管网提标改造工程 | 外水入渗（河水、地下水）调查、管网结构性损坏普查，示范区排水户排水调查、管网普查修复改建、污水浓度分析，总投资1000万元，朝山江路、状元路、淀湖路污水管网延伸2.2公里，主要服务淀山湖镇花园E/F区、商业地块及淀山湖中学等生活污水收集，总投资1000万元。 | 2000 | 2000 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 设计中 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 张明 | 水务公司 | 民生
8 | 马家江生态湿地科普基地项目 | 本项目拟修复区域地型26000㎡，拟建设各类型湿地及生态塘9000㎡，构建水上森林与水下森林融合的示范，通过各种功能性湿地的建设，实现区域净水及环湖生态大保护的功能，为后期开展自然生态科普教育提供户外教学基地。 | 400 | 400 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 前期 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 张明 | 水务公司 | 民生
9 | 绿化景观提升项目 | 为提升我镇城镇居民生活质量，并美化镇区重要道路及社区周边环境，2021年拟开展镇区重要道路绿化景观提升工程（淀山湖镇淀兴路状元路交叉口片林绿化提升工程、淀山湖镇淀兴路（香石路—黄浦江路路段）改造工程、荷塘月色小区外侧口袋公园工程）。 | 930 | 930 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 正在编制 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 范学钊 | 建设局（绿化） | 民生
10 | 清水路改造工程 | 为切实改善旅游度假区周边居民及游客出行环境，优化周边交通组织，提升江南小镇形象，实施清水路改造工程。工程东起万园路，西至环湖大道，长730米，规划宽度20米，同步配套建设雨水管及道路亮化。 | 850 | 850 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 未开展 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 范学钊 | 建设局（建设） | 民生
小计 |  |  | 13964 | 11444
二 | 续建项目
小计 |  |  | 0 | 0
三 | 储备项目
小计 |  |  | 0 | 0
合计 |  |  | 13964 | 11444